## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (FIBONACCI) | PRIORIDADE | SPRINT
Requisito | Cabeçalho do Site Institucional | Menu de navegação na horizontal deve ter fundo claro conter um conjunto de links na cor marrom: Logo da Empresa, Home, Cadastro, Login, Fale Conosco, Sobre Nós, Simulador. O link deve ficar com fundo marrom e letra branca conforme estiver na página selecionada. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2B
Requisito | Rodapé do Site Institucional | Rodapé deve ter backgound escuro conter um conjunto de links na cor branca: Redes Sociais (Icone Instagram , Icone WhathsApp, Icone GitHub) Home, Fale Conosco, Sobre Nós, 2023 All rights reserved TechSolutions. | Importante | PP | 3 | 2 | SPRINT 2B
Requisito | Tela Inicial | A tela Inicial deve conter: Imagem principal com a frase ''Preservando a qualidade grão, por grão", abaixo informações da Sobre a Empresa, Nossos Serviços, Nosso Produto, Missão, Visão e Valores | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 2B | S
Requisito | Tela de Cadastro | A tela de Cadastro deve conter um formulário com: CNPJ, Nome da Empresa, Telefone, E-mail, Senha, Botão Cadastra-se e opção logo abaixo do Cadastro de" Já tem uma conta?" (Redireciona para a tela de Login). | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 2B
Requisito | Botão cadastrar-se | Registrar as informações da empresa no banco de dados. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 3A
Requisito | Tela Login | O Protótipo da tela de Login deve conter um formulário com: E-mail, senha, Botão Entrar e opção logo abaixo do Login de "Esqueceu sua senha?" (Redireciona para a tela de Fale Conosco). | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 2B
Requisito | Botão entrar | Validação de e-mail e senha por checagem no banco de dados. Após validação, permitir acesso do usuário ao sistema. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 3A
Requisito | Tela Fale Conosco | A tela Fale Conosco deve conter uma imagem a direita, logo ao lado um formulário de título "Fale Conosco" com: Nome, E-mail e Botão Enviar. | Importante | PP | 3 | 2 | SPRINT 2B
Requisito | Tela Sobre Nós | A tela Sobre Nós deve ter um título "Nossa Equipe" , conter informações da equipe e uma imagem da mesma. | Importante | PP | 3 | 2 | SPRINT 2B
Requisito | Tela Simulador Financeiro | A tela do Simulador Financeiro deve conter um formulário com: Nome da empresa, Valor por saco de café, quantidade de sacos, Umidade Média e Botão Verificar. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2A
Requisito | Botão verificar | Deve verificar se a umidade informada está adequada para os armazens, informar os riscos de umidade baixa e alta, a porcentagem que se perde por falta de monitoramento, o lucro e prejuizo do usuário sem o sistema e o lucro dele com o sistema. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 2A
Requisito | Cabeçalho do Sistema | Menu de navegação na vertical deve conter um conjunto de links e ícones: Icone de usuário com frase "Bem-vindo", logo abaixo Dashboard, Armazém e Suporte. O link deve ficar em negrito conforme estiver na página selecionada. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2D
Requisito | Site Estático da Dashboard | A tela Dashboard deve conter gráfico de barras com variações da umidade de cada sensor e horário, e dois gráficos de pizza sendo um de Alertas Gerais e Alertas foras do Ideal. Desenvolvimento da Tela da Dashboard em HTML e CSS. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 2D
Requisito | Retorno de dados para Dashboard | O banco de dados deve armazenar e retornar dados do Arduíno a cada 10 minutos. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 3B
Requisito | Alertas | Emissão de alertas na interface quando a umidade ultrapassar os limites definidos. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 3A
Requisito | Tela do Armazem | A tela de Armazem deve apresentar os armazens cadastrados no sistema (Número do Armazem, Área, QtdSetores e Localidade). | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 2D
Requisito | Botão Adicionar | Icone de (+) que redireciona para a tela de cadastro de funcionário dependendo da tela que estiver. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 3A
Requisito | Tela de Suporte | A tela de Suporte deve conter um formulário para abrir um novo chamado, que será enviado para nossa central de serviços. O formulário deve ser integrado no site através da ferramenta de suporte Pipefy. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 2D
Atividade | Protótipo do Site Institucional | Modelo inicial das Telas do site e do sistema | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo do Cabeçalho do Site | O Protótipo do Menu de navegação na horizontal deve ter fundo claro conter um conjunto de links na cor marrom: Logo da Empresa, Home, Cadastro, Login, Fale Conosco, Sobre Nós, Simulador. O link deve ficar com fundo marrom e letra branca conforme estiver na página selecionada. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo do Rodapé do Site | O Protótipo do Rodapé deve ter backgound escuro conter um conjunto de links na cor branca: Redes Sociais (Icone Instagram , Icone WhathsApp, Icone GitHub) Home, Fale Conosco, Sobre Nós, 2023 All rights reserved TechSolutions. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2A
Atividade | Protótipo da Tela Inicial | Menu de navegação na vertical deve conter um conjunto de links e ícones: Icone de usuário com frase "Bem-vindo", logo abaixo Dashboard, Armazém e Suporte. O link deve ficar em negrito conforme estiver na página selecionada. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo da Tela de Cadastro | O Protótipo da tela de Cadastro deve conter um formulário com: CNPJ, Nome da Empresa, Telefone, E-mail, Senha, Botão Cadastra-se e opção logo abaixo do Cadastro de" Já tem uma conta?" (Redireciona para a tela de Login). | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo da Tela de Login | O Protótipo da tela de Login deve conter um formulário com: E-mail, senha, Botão Entrar e opção logo abaixo do Login de "Esqueceu sua senha?" (Redireciona para a tela de Fale Conosco). | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo da Tela de Fale Conosco | A tela Fale Conosco deve conter uma imagem a direita, logo ao lado um formulário de título "Fale Conosco" com: Nome, E-mail e Botão Enviar. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo da Tela de Sobre Nós | O Protótipo da tela Sobre Nós deve ter um título "Nossa Equipe" , conter informações da equipe e uma imagem da mesma. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo da Tela do Simulador Financeiro | O Protótipo da tela do Simulador Financeiro deve conter um formulário com: Nome da empresa, Valor por saco de café, quantidade de sacos, Umidade Média e Botão Verificar. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Protótipo do Cabeçalho do Sistema | Menu de navegação na vertical deve conter um conjunto de links e ícones: Icone de usuário com frase "Bem-vindo", logo abaixo Dashboard, Armazém e Suporte. O link deve ficar em negrito conforme estiver na página selecionada. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2A
Atividade | Protótipo da Tela da Dashboard | A tela Dashboard deve conter gráfico de barras com variações da umidade de cada sensor e horário, e dois gráficos de pizza sendo um de Alertas Gerais e Alertas foras do Ideal. Desenvolvimento da Tela da Dashboard em HTML e CSS. | Essencial | P | 3 | 1 | SPRINT 2C
Atividade | Protótipo da Tela de Armazem | O Protótipo da tela de Armazem deve apresentar os armazens cadastrados no sistema (Número do Armazem, Área e Localidade) e conter os Botões para Adicionar, Excluir e Alterar Armazens do sistema. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2C
Atividade | Protótipo da Tela de Suporte | A tela de Suporte deve conter um formulário para abrir um novo chamado, que será enviado para nossa central de serviços. O formulário deve ser integrado no site através da ferramenta de suporte Pipefy. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2C
Atividade | Projeto criado e configurado no GitHub | Repositório do Projeto criado na plataforma do GitHub com os integrantes do grupo inclusos nele. | Essencial | pp | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Diagrama de Visão de Négocio | Diagrama que representa como funcioná a solução (foco no negócio) | Essencial | PP | 3 | 2 | SPRINT 1
Atividade | Requisitos Populados na Ferramenta | Requisitos/Atividades do Projeto listados no Trello | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Ferramenta de Gestão de Projetos Funcionando | Uitilização do Trello no gerenciamento das tarefas | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Documentação Inicial do Projeto | A documentação deve conter: Capa, Contexto, Justificativa, Objetivo e Escopo | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Tabelas criadas no MySQL - Protótipo | Modelo inicial das tabelas que serão utilizadas | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Script de inserção de registros | Criação do código para inserção de registros nas tabelas | Essencial | pp | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Script de consulta de dados | Criação do código para consulta de dados nas tabelas | Essencial | pp | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Ligar arduino | Montar placa de Arduíno para iniciar seu funcionamento | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Rodar Código Arduíno | Enviar código para o Arduíno para inicio da coleta de dados. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 1
Atividade | Projeto atualizado no GitHub/ Documentação do Projeto Atualizada | Atualização de arquivos e membros no repositório do GitHub, e alterações da Documentação. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2A
Atividade | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha que descreve os riscos que podem acontecer e as ações a serem tomadas se os riscos ocorrerem. | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT 2B
Atividade | Site Estático Institucional | Desenvolvimento das Telas do Site Institucional em HTML E CSS | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 2B
Atividade | Site Estático Cadastro e Login | Desenvolvimento das Telas de Cadastro e Login em HTML E CSS | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2B
Atividade | Diagrama de Solução | Diagrama que representa a solução proposta. | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT 2D
Atividade | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Atividades do Projeto organizadas no Trello | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 2A
Atividade | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Primeira versão que descreve como os dados serão armazenados no banco e também os relacionamentos entre as tabelas. | Importante | PP | 3 | 2 | SPRINT 2A
Atividade | Script de criação do Banco | Script do banco com as chaves estrangeiras nas devidas tabelas | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 2A
Atividade | Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Testes de coleta de dados com os sensores que serão utilizados e representação em gráfico. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT 2C
Atividade | Especificação do Analytics / Métricas | Especificação das métricas utilizadas. | Essencial | PP | 3 | 1 | SPRINT 2C
Atividade | Manual de Instalação | Manual de instalação do Projeto | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT 3C
Atividade | Doc. do Projeto Atualizada | Atualização da Documentação do Projeto | Importante | P | 5 | 2 | SPRINT 3A
Atividade | PPT da Apresentação | PowerPoint da apresentação do Projeto | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 3D
Atividade | Planilha de Homologação do Projeto | Planilha de confirmação ou aprovação de uma determinação cedida por uma autoridade. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 3C
Atividade | Prévia (Demonstração da Solução + Apresentação) | Demonstração da solução proposta e da apresentação do projeto. | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT 3D
Atividade | Fluxograma de Suporte | Fluxograma que representa o suporte do Projeto. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT 3B
Atividade | Ferramenta de Help Desk | Ferramenta de serviço ao cliente para suporte e resolução de problemas técnicos. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 3B
Atividade | Documento de Mudança | Documento utilizado para comunicar, documentar e detalhar as mudanças ocorridas durante a execução do projeto. | Importante | P | 5 | 3 | SPRINT 3C
Atividade | Modelagem Lógica do Projeto v2 | Segunda versão que descreve como os dados serão armazenados no banco e também os relacionamentos entre as tabelas. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 3B
Atividade | Script SQL Server | Criação do código do Banco de dados no SGBD SQL Server da Microsoft. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 3B
Atividade | Teste integrado do Analytics | Teste do site integrado ao Analytics que coletará os dados do sensor para criar gráficos sobre a umidade do local. | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT 3A
Atividade | Teste integrado da Solução de IoT | Teste do sistema com sensores e APIs para troca ou tranferencia de informações. | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT 3A
Atividade | Teste integrado (Arduino + BD) | Teste de coleta de dados atráves dos sensores conectados ao arduino e armazenamento dos dados no banco de dados. | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT 3B

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (FIBONACCI) | PRIORIDADE | SPRINT