## Planilha1
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE (P) 1 - Baixo 2 - Media 3 - Alto | IMPACTO (I) 1 - Baixo 2 - Media 3 - Alto | FATOR DE RISCO (P) x (I) | AÇÃO - Evitar - Mitigar | COMO?
1 | Ferramenta nova | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Treinamento e estudo da ferramenta nova
2 | Requisitos inadequado ou incompleto | 1 | 2 | 2 | Evitar | Comunicar-se de forma eficaz com os stakeholders.
3 | Baixo desempenho da equipe | 1 | 2 | 2 | Evitar | Utilizando uma ferramenta de gestão do projeto para acompanhar o desempenho da equipe.
4 | Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Comunicação por meio de reuniões diárias.
5 | Sobrecarga de trabalho | 1 | 3 | 3 | Evitar | Distribuição uniforme das tarefas.
6 | Falta de comprometimento com as entregas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Feedbacks diários sobre o andamento das entregas.
7 | Desviar o projeto do escopo original | 1 | 3 | 3 | Evitar | Definir claramente o escopo inicial.
9 | Mudança dos membros da equipe | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Apresentar um rendimento satisfatório como equipe.
8 | Prazos muitos curtos | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Quebrar os requisitos em tarefas menores.
10 | Mudanças nos requisitos devido a solicitação do cliente | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Negociação das mudanças e atualização na documentação.
11 | Falta de habilidade necessária para determinadas tarefas | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Estudar e melhorar as habilidades que os integrandes tenham dificuldade.
12 | Servidor em nuvem ficar fora de ar | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Backup de dados, e monitoramento dos servidores.
13 | Falhas no software | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testes de usabilidade do sistema.
MatrixDeRisco.xlsx
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Link para a versão Online da Planilha